## Feuille 1
Budget Prévisionnel
Marge (en%) | 20
Tâches estimées | Développeur Backend | Développeur Backend | Développeur Frontend | Designer | Chef de projet | Total heures | Cout total (HT)
TH (sans marge) | 42 | 42 | 45 | 35 | 50
Ajout de la 20% Marge | 8.4 | 8.4 | 9 | 7 | 10
TH (avec marge) | 50.4 | 50.4 | 54 | 42 | 60
TJM (avec marge) | 352.8 | 352.8 | 378 | 294 | 420
Cadrage et suivi de projet
Phase d’initialisation |  |  |  |  | 0.58333 | 0.58333 | 840
Etude du cahier des charges & Planification et suivi de projet |  |  |  |  | 1.1667 | 1.1667 | 1680
Réunions internes & clients | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.58333 | 1.25 | 1627.2
Recettage |  |  |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 120
Session de formation |  |  |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 240
Repasse bugs + motifs créa minimes | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 0.66667 | 787.2
Conception Graphique du projet
Charte graphique |  |  |  | 0.58333 |  | 0.58333 | 588
Page d’accueil |  |  |  | 0.16667 |  | 0.16667 | 168
Template Création/Connexion |  |  |  | 0.16667 |  | 0.16667 | 168
Page de recherche, d’observation et Dashboard |  |  |  | 0.29167 |  | 0.29167 | 294
Conception technique
Achat du nom de domaine et hébergement | 0.14583 |  |  |  |  | 0.14583 | 176.4
Intégration des maquettes |  |  | 0.875 |  |  | 0.875 | 1134
Intégration Google maps |  |  | 0.875 |  |  | 0.875 | 1134
Ajout des observations |  | 1.1667 |  |  |  | 1.1667 | 1411.2
Recherche des oiseaux par espèce | 1.1667 |  |  |  |  | 1.1667 | 1411.2
Espace d’administration | 1.4583 | 1.4583 |  |  |  | 2.9167 | 3528
Mise en ligne du site |  | 0.29167 |  |  |  | 0.29167 | 352.8
Total | 3.1042 | 2.9583 | 2.0833 | 1.25 | 2.5833 | 9.1458 | 15660
Options
Tierce Maintenant Applicative Maximum de 7h/mois pendant 1an | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | 4233.6
Optimisation des images au clique | 0.29167 |  |  |  |  | 0.29167 | 352.8
Edition du contenu en langues étrangère chaque langue est facturée la journée (7h) les 5 pages |  |  |  |  | 0.29167 | 0.29167 | 420